План   реализации проекта

«Развитие кадрового потенциала в условиях введения ФГОС»

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый ко- нечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительно-организационный (сентябрь 2014-август 2015) |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проекта нормативно-правовой базой | Разработка локальных актов по инновационной деятельности ДОУ Педсовет (утверждение локальных актов; утверждение составов Советов и творческих групп) | сентябрь | -Внутренние локальные акты по инновационной деятельности ДОУ: Положение и приказ о Проектном Совете, Положение и приказ о Совете ДОУ, Положение и приказ о творческой мини-группе педагогов (ТМГ), Положение и приказ о рабочей группе по разработке ООП -Пакет нормативно-правовых актов регионального и муниципального уровня |
| 2. | Изучение научно- методической литературы по использованию в ДОУ проектного метода в работе с детьми и взрослыми | Работа педагогов в творческих группах Педчас - презентации творческих групп | Сентябрь- октябрь | -Электронный банк научно- методической литературы, опыта работы ДОУ по проблеме -Презентация «Педагогическое проектирование в ДОУ. Проблемы и перспективы» |
| 3. | Констатирующий эксперимент: |  |  |  |
| 3.1. | Подбор диагностического инструментария, позволяющего выявить исходный уровень изучаемых показателей | Заседание Проектного Совета | Октябрь | Комплекс диагностических методик: анкеты, тесты вопросники |
| 3.2. | Выявление состояния материально-технической и учебно - методической базы ДОУ | Анализ имеющегося ресурсного обеспечения | Октябрь-ноябрь | План эффективного использования ресурсного обеспечения и приобретения недостающего в рамках проекта |
| 3.3. | Проведение анализа уровня профессиональной компетенции и готовности педагогов к участию в инновационной деятельности | Анкетирование педагогов | Ноябрь-декабрь 2014 | Сводная таблица количественных и качественных показателей уровня профессиональных компетенций педагогов на исходном этапе |
| 4. | Обеспечение информирования педагогического сообщества об инновационной деятельности ДОУ | Создание на сайте информационного блока «Инновационный дневник» | ноябрь 2014- август 2015 | Положение о сайте ДОУ Блок на сайте «Инновационный дневник» |
| 5. | Привлечение к инновационной деятельности родителей, социальных институтов: школа, музей, театр | Разработка плана взаимодействия Заседания ТМГ Педсовет: результаты диагностики, анализа; утверждение планов ТМГ | Сентябрь 2014 - все этапы проекта | План взаимодействия с родителями и социумом в соответствии с планом реализации проекта |
| 6. | Подготовка промежуточного отчёта о результатах инновационной деятельности ДОУ на 1 этапе | Городской семинар МКУ КНМЦ | Февраль 2015 | Письменный отчёт, презентация, методические материалы, фотоматериалы |
| 7. | Формирование активного отношения педагогов к включению в единое инновационное пространство ДОУ через взаимодействие коллегиальных органов и творческих групп педагогов ДОУ | Разработка варианта модели педагогической поддержки педагогов Заседания ТМГ Заседание Проектного совета: утверждение варианта модели для апробации | Сентябрь-декабрь 2015 | -Модель психолого- педагогичес-кого сопровождения педагогов |
| 2 этап. Реализационный (сентябрь 2015 – август 2016). |  |  |  |  |
| 1. | Научно-методическое обеспечение эффективного внедрения новой модели в практику ДОУ | Разработка алгоритма взаимодействия структурных звеньев новой модели Апробация модели психолого-педагогичес-кого сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС ДО | Январь- Август 2015 | План взаимодействия педагогов, ТМГ внутри модели: распределение обязанностей, делегирование полномочий Методическое пособие «Модель методического сопровождения педагогов в ДОУ» |
| 2. | Анализ условий в ДОУ для введения ФГОС ДО | Участие в мониторинге готовности ДОУ к введению ФГОС ДО (департамент образования) | В течение года | Таблицы, цифровые данные, письменный анализ, презентация |
| 3. | Разработка и реализация образовательного проекта «Методический кабинет- многофункциональный центр ДОУ» | Заседание Совета ДОУ Составление плана реализации проекта | Ноябрь-май | Проект, план реализации проекта |
| 4. | Внедрение активных методов обучения педагогов проектной деятельности в условиях введения ФГОС ДО | Обучающий семинар «Азбука Стандарта» | В течение года 1 раз в неделю | План работы семинара на год |
| 5. | Вовлечение педагогов в работу с родителями и социумом | Разработка и реализация совместных творческих проектов | В течение года | Творческие отчёты педагогов на встречах с родителями (собраниях) по инновационной деятельности -Тематические проекты, акции, недели, выставки |
| 6. | Освещение работы ДОУ в рамках МИП | Публикации в СМИ: -Электронный журнал КНМЦ «Наша новая школа» -всероссийская газета «Педагогический вестник» -газета «Молодёжный вестник Кубани» -сборники статей по итогам конференций | В течение года | -Статьи -фотоматериалы -сборники статей по итогам конференций (Краснодар, Чебоксары, Славянск-на Кубани) |
| 7. | Обеспечение открытости информации о ходе и результатах инновационной деятельности в ДОУ | Размещение материалов о деятельности ДОУ на страницах сайта, в блоках «Инновационный дневник», «ФГОС ДО» | В течение года | Статьи, проекты, методические разработки педагогов |
| 8. | Подготовка отчётов участниками творческих микро-групп по реализации инновационного проекта за 1 год | МКУ КНМЦ отдел развития Публичная защита отчётов о работе МИП за первый год | апрель | Письменный отчёт и презентация по итогам инновационной деятельности ДОУ за первый год |
| 9. | Координация деятельности методических объединений ДОУ в рамках инновационной деятельности | Заседание Проектного Совета Заседание ТМГ Педсовет | 1р/в квартал 1р/в месяц 1 р/в кв. | Протоколы заседаний |
| 10. | Обеспечение возможности транслирования инновационного опыта педагогов на разных уровнях | Подготовка и оформление материалов и продуктов инновационной деятельности за второй год Размещение их на сайте ДОУ; Представление на других сайтах и конкурсах | В течение года | Методическое пособие «Комплексно -тематическое планирование в ДОУ Методический сборник «Проекты для дошкольников» (часть 2) |
| 11. | Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | Участие в городском координационном совещании Подготовка презентации Программы и размещение её на сайте ДОУ | июль 2016 август 2016 | Презентация Программы ООП ДОУ |
| 3 этап. Завершающий (сентябрь 2016 – август 2017). |  |  |  |  |
| 1. | Выявление окончательных результатов проекта | Проведение итоговой диагностики; сравнительный анализ результа-тов 1 и 3 этапов. | Апрель-май | Отчёт о результатах проекта; аналитическая справка, таблицы, презентация |
| 2. | Подготовка полного отчета о ходе и результатах инновационной деятельности за три года | Размещение отчёта на сайте | Август 2017 | Письменный отчёт о ходе и результататах инновационной деятельности, презентация, методические материалы, фотоматериалы |
| 4. | Распространение результатов реализации проекта | Публикация разработок на сайте ДОУ, выпуск сборника материалов | В течение года | Статьи, сборник материалов, презентации |
| 5. | Участие в семинарах, конференциях с представлением опыта | Обсуждение материалов на Проектном Совете | В течение года | Опыты работы педагогов, проекты, презентации |